**Отчёт Базовой площадки:**

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 63 г. Хабаровска

 по направлению: "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и

поддержки сетевых методических объединений" в 2019 году

Отчётный период: с «11» марта по «30» ноября 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды, сроки выполнения работ (услуг)** | **Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)** | **Описание итогов и достигнутых результатов** |
|  | Вид (наименование) основное содержание работ (услуг) |  |  |
| **1.** | **Организационное обеспечение базовой площадки (ФБП)** |   |  |
| 1.1. | Разработано нормативно - правовое, учебно- методическое, информационное обеспечение деятельности БП | Апрель 2019г. | 1. Ознакомление с [Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края № 206 от 18.02.2019 г](http://g4-khv.ru/images/ploshadka/FSP/1.pdf).
2. Проведена разъяснительная работа с педколлективом о целях и задачах проекта.
3. Откорректировано «Положение об инновационной деятельности».
4. Разработано «Положение о методической команде»
 |
| 1.2. | Сформирован состав методической команды ФБП | Апрель 2019г. | Приказ о создании методической инновационной команды в школе. |
| 1.3. | Составлен план деятельности ФБП | Апрель 2019г. | План деятельности ФБП. |
| 1.4. | Участие методических команд руководителей и педагогов ФБП в обучающих (модельных) семинарах, в том числе по вопросам функциональной грамотности, участие в вебинарах, видеоконференциях по проблемам образования. | Март, июнь2019г. | 1. Посещение обучающих семинаров по вопросу «Система оценки образовательных достижений школьников на основе методологии и инструментария международных исследований (на примере функциональной грамотности)» (РЦОКО)
2. Участие в вебинаре «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования»
 |
| 2. | **Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров на ФБП** |  |  |
| 2.1. | Разработка материалов для проведения методического лектория «Функциональная грамотность как основа развития умения учиться» | Май2019 года |  Проведение методического лектория «Функциональная грамотность как основа развития умения учиться» |
| 2.2. | Оказание методической и консультационной помощи педагогам МБОУ СОШ № 63 и другим ОУ города по освоению инновационного опыта ФБП. | В течение всего периода Проекта |  Проведение консультаций для педагогов школы, проводивших апробацию КИМ по функциональной грамотности, рабочей тетради по ОБЖ, по вопросам мониторинга метапредметных достижений учащихся при изучении русского языка и литературы, основ безопасности жизнедеятельности. |
| 2.3. | Участие в скайп - консультациях. | В течение всего периода | Участие в скайп - консультациях. |
| 2.4. | Открытый семинар «Совершенствование педагогического мастерства учителя по формированию читательской грамотности». (педагогический коллектив МБОУ СОШ № 63, администрация, руководители МО ОУ № 26, 32, 33) | Ноябрь2019 года | Проведение открытого семинара «Совершенствование педагогического мастерства учителя по формированию читательской грамотности».  |
| 3 | **Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных результатов.** |  |  |
| 3.1. | 1. Разработка программно-методических материалов:1. Разработка программы дополнительного образования «Школа безопасности» (34 часа) по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
2. Разработка дидактического материала по программе дополнительного образования ***«Школа безопасности»*** (рабочая тетрадь).
 | Май - декабрь 2019 г. | 1. Программа дополнительного образования «Школа безопасности» (34 часа) по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Рабочая тетрадь «Школа безопасности»
 |
| 3.2. | 1. Разработка контрольно-измерительных материалов, направленных на мониторинг формирования у обучающихся функциональной грамотности: читательской грамотности, глобальных компетенций, критического мышления:1. КИМ для 5-го класса (1,2 вариант)
2. КИМ для 6-го класса (1,2 вариант)
3. КИМ для 7-го класса (1,2 вариант)
4. КИМ для 8-го класса (1,2 вариант)
 | Сентябрь-декабрь 2019 г. | 1. Контрольно-измерительные материалы, направленные на мониторинг формирования у обучающихся функциональной грамотности для 5-8 классов.
2. Система оценивания КИМов.
 |
| 3.3. | Разработка кодификаторов к КИМам по функциональной грамотности для мониторинга метапредметных достижений обучающихся при изучении русского языка и литературы. | Май-август 2019 г. | Кодификаторы к КИМам по функциональной грамотности для мониторинга метапредметных достижений обучающихся при изучении русского языка и литературы. |
| 3.4. | Апробация новых КИМов по на занятиях учебного курса «Родной русский язык» в параллели 5-7 классов. | Ноябрь-декабрь 2019 г. | Аналитический отчёт о результатах апробации КИМов по оценке функциональной грамотности школьников. |
| 3.5. | Апробация дидактического материала (рабочей тетради) по программе дополнительного образования «Школа безопасности» в рамках организации работы профильного отряда школьников «Сам себе спасатель». | Октябрь, декабрь 2019 г. | Аналитический отчёт о результатах апробации дидактического материала (рабочей тетради) по программе дополнительного образования «Школа безопасности» в рамках организации работы профильного отряда школьников «Сам себе спасатель». |
| 4. | **Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность ФБП.** |  |  |
| 4.1. | Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат ФСП | Ежеквартально | Аналитические и отчётные материалы ФСП.Собеседование с кураторами по отчётному материалу, корректировка хода работы. |
| 4.2. | Составление публичного отчета о деятельности ФБП в 2019 году, размещение на сайте ФСП | 20.12.2019 | Публичного отчета о деятельности ФБП в 2019 году и его размещение на сайте ФСП. |
| 5. | **Информационная деятельность БП** |  |  |
| 5.1. | Обновление материалов в Интернет - представительства ФСП | Постоянно |  |
| 5.2. | Освещение деятельности ФБП в СМИ, сайтах образовательной организации и ФСП | В течение всего периода Проекта |  |
| 5.3. | Участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях ФСП. | В течение всего периода Проекта |  |
| 5.4. | Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат ФСП. | Ежеквартально |  |